## Status Total
ID Defeito no Jira | Data de abertura | Data do Teste | Hora Finalizada | Descrição do defeito | Status | Responsavel | Aprovador | Observação
SJ02 | 2019-08-29
SJ01 | 2019-08-21 | 2019-08-21 |  | [Safra - Credenciadora] Códigos de Tarifas Cob/Pag | ok | Ruiz | Ruiz
SJ01 | 2019-08-23 | 2019-08-23 | 16:22 | Teste de abertura de conta com credenciamento | ok | Aurea | Ruiz
SJ01 | 2019-08-27 | 2019-08-27 | 18:30 | Teste para implantação | ok | Aurea | Ruiz | Conforme solicitado foi realizado os testes e colocados as evidências na minha pasta na rede em: Evidencias_Homologação > > Evidencias-2708-CNPJ-21071422000128 > Evidencias_Manutenção
SJ02 | 2019-08-27 | 2019-08-27 | 14:46 | Teste para implantação Abertura e envio de DOM | ok | Remi | Ruiz | Conforme solicitado realizado teste informando contas diferentes para o recebimento. CNPJ: 17.740.348/0001-18, esta no status Pendente Administrativo.
SJ01 | 2019-08-29 | 2019-08-29 | 15:20 | Realizado o teste de abertura de conta com credenciamento | ok | Remi | Ruiz | Realizado o teste de abertura de conta com credenciamento utilizado o CNPJ 43204189000147 com apoio do Remi. 1 - Realizado a parte de precificação informando domicílio Safra e realizado o aceite da tabela 2 - Realizado o preenchimento dos dados cadastrais 3 - Após deixar o acorden em 100%, retornei para precificação 4 – Alterado a Tabela e desabilitado o domicilio safra em seguida aceitado a tabela. 5 – O acorden permaneceu em 100% Ao submeter é apresentado o erro não foi possível submeter proposta. Remi realizou a depuração e identificou a causa, o App está enviando as informações em branco.
SJ01 | 2019-09-02 | 2019-09-02 | 15:49 | teste realizado em Manutenção > Conta Garantida Cartões. | ok | Ruiz | Ruiz | Realizado em Manutenção > Conta Garantida Cartões. CNPJ utilizado: 03709814005742.
CRL 669 | 2019-09-04 | 2019-09-04 | 10:44 | submissão em massa para validar a mensagem. | ok | Remi | Ruiz | Foi realizado o teste de submissão em massa para validar a mensagem.
CRL673 | 2019-09-04 | 2019-09-04 | 17:49 | Erro ao Submeter proposta. | ok | Ruiz | Ruiz | Teste realizado CRL-673 [Adesão] Erro ao Submeter proposta.Submissão realizada com sucesso.
CRL 494 | 2019-09-04 | 2019-09-05 | 11:26 | Tela Branca ao Submeter | Nok | Aurea | Ruiz | Situação descrita persistes
CRL 526 | 2019-09-04 | 2019-09-05 | 11:26 | Inconsistências encontradas no App | ok | Aurea | Ruiz | Teste realizado com perfil de Gerente 1 e evidencia segue em anexo esta de acordo, porem para o perfil Excecutivo de Contas o CNPJ não é localizado, com isso não foi possível prosseguir.
CRL 677 | 2019-09-06 | 2019-09-06 | 14:53 | Adesão Erro ao Submeter tente novamente em instantes | ok | Aurea | Ruiz | OBS: Na cadeia Societária foi verificado que o App permite ativar o campo Responsável Legal /Mater para menores de 18 anos, porem em representante legal o App faz o bloqueio, sendo necessário retornar no cadastro de cadeia societária e realizar o ajuste. Segue evidencias do teste realizado com o usuário do Remi, por gentileza coloque na minha pasta, para que eu possa adicioná-las ao Jira.
SJ01 | 2019-09-09 | 2019-09-09 | 18:00 | Importação de representante legal | ok | Remi | Ruiz | Realizado o teste de importação de representante legal utilizando o CPF 043.495.524-80, para validar a limitação do campo nome limite de 30 caracteres.
SJ01 | 2019-09-10 | 2019-09-10 | 11:29 | proposta de apenas abertura de conta com o perfil gerente (não fazer a submissão); | ok | Aurea | Ruiz | Teste realizado com o CNPJ 51.252.310/0001-34 e passado para o Remi conforme solicitado.
SJ01 | 2019-09-11 | 2019-09-11 | 17:14 | Erro ao submeter proposta. Tente novamente em instantes | ok | Aurea | Ruiz
CRL 690 | 2019-09-12 | 2019-09-13 | 16:48 | 01 - Fazer uma tentativa de submissão de proposta com o cenário e verificar se a indicação de documento está correta. Devendo conter apenas um sócio que é representante legal com restrição, usar o CPF: 01252798-68. | ok | Aurea | Ruiz
CRL 690 | 2019-09-12 | 2019-09-13 | 16:48 | 02 - Dois Sócios sendo um sócio representante legal e com restrição utilizar CPF012.527.987-68. Sócio mais representante; usar mais um CPF sem restrição | ok | Aurea | Ruiz
CRL 690 | 2019-09-12 | 2019-09-13 | 16:48 | 03 - testar com dois sócios sem restrilção, mais um representante legal que não é sócio e que tenha restrição. | nok | Aurea | Ruiz | Proposta foi submetida.
CRL 690 | 2019-09-12 | 2019-09-13 | 16:48 | 04 - incluir na cadeia sócietaria um CNPJ, ou seja, um sócio pessoa juridica e que tenha restrição. | ok | Aurea | Ruiz
CRL 690 | 2019-09-12 | 2019-09-13 | 16:48 | 05- Submeter um proposta que não tenha nenhuma restrição. | ok | Aurea | Ruiz
CRL 690 | 2019-09-12 | 2019-09-13 | 16:48 | 06 - uma lista com cinco sócios sendo dois com restrição, usar CPF (012.527.987-68 e 123.456.789-09 | ok | Aurea | Ruiz
CRL 700 | 2019-09-13 | 2019-09-13 | 16:48 | Erro ao submeter proposta, campo periodicidade vazio | ok | Aurea | Ruiz
Status Safra 14/08/2019
Demanda: Multi Empresarial

## Agosto
ID Defeito no Jira | Data de abertura | Data do Teste | Hora Finalizada | Descrição do defeito | Status | Responsavel | Aprovador | Observação
SJ02 | 2019-08-29
SJ01 | 2019-08-21 | 2019-08-21 |  | [Safra - Credenciadora] Códigos de Tarifas Cob/Pag | ok | Ruiz | Ruiz
SJ01 | 2019-08-23 | 2019-08-23 | 16:22 | Teste de abertura de conta com credenciamento | ok | Aurea | Ruiz
SJ01 | 2019-08-27 | 2019-08-27 | 18:30 | Teste para implantação | ok | Aurea | Ruiz | Conforme solicitado foi realizado os testes e colocados as evidências na minha pasta na rede em: Evidencias_Homologação > > Evidencias-2708-CNPJ-21071422000128 > Evidencias_Manutenção
SJ02 | 2019-08-27 | 2019-08-27 | 14:46 | Teste para implantação Abertura e envio de DOM | ok | Remi | Ruiz | Conforme solicitado realizado teste informando contas diferentes para o recebimento. CNPJ: 17.740.348/0001-18, esta no status Pendente Administrativo.
SJ01 | 2019-08-29 | 2019-08-29 | 15:20 | Realizado o teste de abertura de conta com credenciamento | ok | Remi | Ruiz | Realizado o teste de abertura de conta com credenciamento utilizado o CNPJ 43204189000147 com apoio do Remi. 1 - Realizado a parte de precificação informando domicílio Safra e realizado o aceite da tabela 2 - Realizado o preenchimento dos dados cadastrais 3 - Após deixar o acorden em 100%, retornei para precificação 4 – Alterado a Tabela e desabilitado o domicilio safra em seguida aceitado a tabela. 5 – O acorden permaneceu em 100% Ao submeter é apresentado o erro não foi possível submeter proposta. Remi realizou a depuração e identificou a causa, o App está enviando as informações em branco.
Status Safra 14/08/2019
Demanda: Multi Empresarial

## Setembro
ID Defeito no Jira | Data de abertura | Data do Teste | Hora Finalizada | Fluxo | Descrição do defeito | Status | Responsavel | Aprovador | Observação
SJ02 | 2019-08-29
SJ01 | 2019-09-02 | 2019-09-02 | 15:49 |  | teste realizado em Manutenção > Conta Garantida Cartões. | ok | Ruiz | Ruiz | Realizado em Manutenção > Conta Garantida Cartões. CNPJ utilizado: 03709814005742.
CRL 669 | 2019-09-04 | 2019-09-04 | 10:44 |  | submissão em massa para validar a mensagem. | ok | Remi | Ruiz | Foi realizado o teste de submissão em massa para validar a mensagem.
CRL673 | 2019-09-04 | 2019-09-04 | 17:49 |  | Erro ao Submeter proposta. | ok | Ruiz | Ruiz | Teste realizado CRL-673 [Adesão] Erro ao Submeter proposta.Submissão realizada com sucesso.
CRL 494 | 2019-09-04 | 2019-09-05 | 11:26 |  | Tela Branca ao Submeter | Nok | Aurea | Ruiz | Situação descrita persistes
CRL 526 | 2019-09-04 | 2019-09-05 | 11:26 |  | Inconsistências encontradas no App | ok | Aurea | Ruiz | Teste realizado com perfil de Gerente 1 e evidencia segue em anexo esta de acordo, porem para o perfil Excecutivo de Contas o CNPJ não é localizado, com isso não foi possível prosseguir.
CRL 677 | 2019-09-06 | 2019-09-06 | 14:53 |  | Adesão Erro ao Submeter tente novamente em instantes | ok | Aurea | Ruiz | OBS: Na cadeia Societária foi verificado que o App permite ativar o campo Responsável Legal /Mater para menores de 18 anos, porem em representante legal o App faz o bloqueio, sendo necessário retornar no cadastro de cadeia societária e realizar o ajuste. Segue evidencias do teste realizado com o usuário do Remi, por gentileza coloque na minha pasta, para que eu possa adicioná-las ao Jira.
SJ01 | 2019-09-09 | 2019-09-09 | 18:00 |  | Importação de representante legal | ok | Remi | Ruiz | Realizado o teste de importação de representante legal utilizando o CPF 043.495.524-80, para validar a limitação do campo nome limite de 30 caracteres.
SJ01 | 2019-09-10 | 2019-09-10 | 11:29 |  | proposta de apenas abertura de conta com o perfil gerente (não fazer a submissão); | ok | Aurea | Ruiz | Teste realizado com o CNPJ 51.252.310/0001-34 e passado para o Remi conforme solicitado.
SJ01 | 2019-09-11 | 2019-09-11 | 17:14 |  | Erro ao submeter proposta. Tente novamente em instantes | ok | Aurea | Ruiz
CRL 690 | 2019-09-12 | 2019-09-13 | 16:48 |  | 01 - Fazer uma tentativa de submissão de proposta com o cenário e verificar se a indicação de documento está correta. Devendo conter apenas um sócio que é representante legal com restrição, usar o CPF: 01252798-68. | ok | Aurea | Ruiz
CRL 690 | 2019-09-12 | 2019-09-13 | 16:48 |  | 02 - Dois Sócios sendo um sócio representante legal e com restrição utilizar CPF012.527.987-68. Sócio mais representante; usar mais um CPF sem restrição | ok | Aurea | Ruiz
CRL 690 | 2019-09-12 | 2019-09-13 | 16:48 | 1-Abertura de conta com credenciamento | 03 - testar com dois sócios sem restrilção, mais um representante legal que não é sócio e que tenha restrição. | nok | Aurea | Ruiz | Proposta foi submetida.
CRL 690 | 2019-09-12 | 2019-09-13 | 16:48 |  | 04 - incluir na cadeia sócietaria um CNPJ, ou seja, um sócio pessoa juridica e que tenha restrição. | ok | Aurea | Ruiz
CRL 690 | 2019-09-12 | 2019-09-13 | 16:48 |  | 05- Submeter um proposta que não tenha nenhuma restrição. | ok | Aurea | Ruiz
CRL 690 | 2019-09-12 | 2019-09-13 | 16:48 |  | 06 - uma lista com cinco sócios sendo dois com restrição, usar CPF (012.527.987-68 e 123.456.789-09 | ok | Aurea | Ruiz
CRL 700 | 2019-09-13 | 2019-09-13 | 16:48 |  | Erro ao submeter proposta, campo periodicidade vazio | ok | Aurea | Ruiz
SJ01 | 2019-09-18 | 2019-09-18 | 16:41 |  | Flag do gerente do operador se perdeu | ok | Aurea | Ruiz | Submissão realizada com apoio do Remi.
CRL 703 | 2019-09-19 | 2019-09-20 | 16:41 |  | Erro ao Submeter proposta Cep zerado | ok | Aurea | Ruiz | Submissão não realizada.
CRL 709 | 2019-09-19 | 2019-09-20 | 16:41 |  | Erro ao submeter domicilio bancário | ok | Aurea | Ruiz | Submissão não realizada.
CRL 714 | 2019-09-19 | 2019-09-20 | 16:41 |  | Dom de abertura de conta foi gerado com inf de negociação | ok | Aurea | Ruiz | Realizado teste com massa disponibilizada pela Aurea CN`PJ:33602140000199 e 32914139000137
CRL 700 | 2019-09-19 | 2019-09-20 | !6:48 |  | Erro ao submeter periodicidade vazio | ok | Aurea | Ruiz | segundo teste realizado para teste cenário.
SJ01 | 2019-09-27 | 2019-09-27 | 17:00 |  | Alteração de precificação - taxa padrão | ok | Aurea | Ruiz | Proposta foi submetida.
SJ02 | 2019-09-27 | 2019-09-27 | 17:00 |  | Alteração de precificação - Alteraçao de taxa para menor (MESA) | ok | Aurea | Ruiz | Proposta foi submetida apòs aceite mesa
SJ03 | 2019-09-27 | 2019-09-27 | 17:00 |  | Alteração de precificação - Alteraçao de taxa para menor contra-proposta (MESA) | ok | Aurea | Ruiz | Proposta não submetida, exclusão efetuada e nova proposta gerada
SJ04 | 2019-09-27 | 2019-09-27 | 17:00 |  | Alteração de precificação - Alterção de taxa para maior | ok | Aurea | Ruiz | proposta foi submetida.
SJ04 | 2019-09-30 | 2019-09-30 | 11:45 | 1-Abertura de conta com credenciamento | Realizar submissão com tabela padrão | nok | Aurea | Ruiz | Erro ao validar existencia do CNPJ na credenciadora
Status Safra 18/09/2019
Demanda: Multi Empresarial

## Siglas APP
ARV | Antecipação de recebíveis
MDR
VOP