## Semana11_10
Diário de Bordo - 07/10/2019
Demandas
Nome da demanda | Squad | Data inicio | Previsão termino | Responsável | Casos Previstos | Passou | Falhou | Bloqueoado | Atividade | Sinalizador | Histórico
Atualização cadastral e-mail e telefone | Remi | 2019-10-07 | 2019-10-08 | Robson /Leandra | 4 | 0 | 0 | 0 | Levantamento de Requisitos | 9
Atualização cadastral e-mail e telefone (Executivo de Contas) | Remi | 2019-10-08 | 2019-10-09 | Robson | 4 | 4 | 0 | 0 | Execução | 9 | Realizado teste com massa Disponibilizada pelo Remi e na maquina dele
Atualização cadastral e-mail e telefone (Gerente EMP1) | Remi | 2019-10-08 | 2019-10-09 | Robson | 4 | 4 | 0 | 0 | Execução | 9 | Realizado teste com massa Disponibilizada pelo Remi e na maquina dele
Atualização cadastral e-mail e telefone (Gerente EMP2) | Remi | 2019-10-08 | 2019-10-09 | Robson | 4 | 4 | 0 | 0 | Execução | 9 | Realizado teste com massa Disponibilizada pelo Remi e na maquina dele
Seguro Prestamista Conta Garantida Cartoes Duplicata | Passos | 2019-10-07 | 2019-10-10 | Rafaela/Leandra | 14 | 0 | 0 | 0 | Levantamento de Requisitos | 5 | Ambiente foi liberado para teste junto com o Pessoal de Produtos
Seguro Prestamista_Conta Garantida Cartões_Duplicata (Executivo de Contas) | Passos | 2019-10-07 | 2019-10-10 | Rafaela/Leandra/Renan/Robson | 14 | 10 | 4 | 0 | Execução | 5 | Ambiente foi liberado para teste junto com o Pessoal de Produtos. Encontrado falhar na emissão do Dom.
Seguro Prestamista_Conta Garantida Cartões_Duplicata (Gerente EMP1) | Passos | 2019-10-07 | 2019-10-10 | Rafaela/Leandra/Renan/Robson | 14 | 10 | 4 | 0 | Execução | 5 | Ambiente foi liberado para teste junto com o Pessoal de Produtos. Encontrado falhar na emissão do Dom.
Seguro Prestamista_Conta Garantida Cartões_Duplicata (Gerente EMP2) | Passos | 2019-10-07 | 2019-10-10 | Rafaela/Leandra/Renan/Robson | 14 | 10 | 4 | 0 | Execução | 5 | Ambiente foi liberado para teste junto com o Pessoal de Produtos. Encontrado falhar na emissão do Dom.
Seguro Prestamista_Conta Garantida Cartões_Duplicata (Midle) | Passos | 2019-10-07 | 2019-10-10 | Rafaela/Leandra/Renan/Robson | 14 | 10 | 4 | 0 | Execução | 5 | Ambiente foi liberado para teste junto com o Pessoal de Produtos. Encontrado falhar na emissão do Dom.
Regressivo
Fluxo e Perfil | Lider | Data inicio | Previsão termino | Responsável | Casos Previstos | Passou | Falhou | Bloqueoado | Atividade | Status | Histórico
Regressivo - Abertura ( Gerente Emp1) | Edgar | 2019-10-07 | 2019-10-07 | Rafaela/Leandra/Renan/Robson | 3 | 3 |  |  | Execução | 9
Regressivo - Abertura + Credenciamento ( Gerente Emp1) | Edgar | 2019-10-07 | 2019-10-07 | Rafaela/Leandra/Renan/Robson | 4 | 4 |  |  | Execução | 9
Regressivo - Credenciamento ( Gerente Emp1) | Edgar | 2019-10-07 | 2019-10-07 | Rafaela/Leandra/Renan/Robson | 3 | 3 |  |  | Execução | 9
Regressivo - Abertura ( Gerente Emp2) | Edgar | 2019-10-07 | 2019-10-07 | Rafaela/Leandra/Renan/Robson | 3 | 3 |  |  | Execução | 9
Regressivo - Abertura + Credenciamento ( Gerente Emp2) | Edgar | 2019-10-07 | 2019-10-07 | Rafaela/Leandra/Renan/Robson | 4 | 4 |  |  | Execução | 9
Regressivo - Credenciamento ( Gerente Emp2) | Edgar | 2019-10-07 | 2019-10-07 | Rafaela/Leandra/Renan/Robson | 3 | 3 |  |  | Execução | 9
Regressivo - Abertura ( Midle) | Edgar | 2019-10-07 | 2019-10-07 | Rafaela/Leandra/Renan/Robson | 3 | 3 |  |  | Execução | 9
Regressivo - Abertura + Credenciamento ( Midle) | Edgar | 2019-10-07 | 2019-10-07 | Rafaela/Leandra/Renan/Robson | 4 | 4 |  |  | Execução | 9
Regressivo - Credenciamento ( Midle) | Edgar | 2019-10-07 | 2019-10-07 | Rafaela/Leandra/Renan/Robson | 3 | 3 |  |  | Execução | 9
Regressivo - Abertura ( Atacado) | Edgar | 2019-10-07 | 2019-10-07 | Rafaela/Leandra/Renan/Robson | 3 | 3 |  |  | Execução | 9
Regressivo - Abertura + Credenciamento ( Atacado) | Edgar | 2019-10-07 | 2019-10-07 | Rafaela/Leandra/Renan/Robson | 4 | 4 |  |  | Execução | 9
Regressivo - Credenciamento ( Atacado) | Edgar | 2019-10-07 | 2019-10-07 | Rafaela/Leandra/Renan/Robson | 3 | 3 |  |  | Execução | 9
Sustentação
ID Defeito no Jira | Lider | Data inicio | Previsão termino | Responsável | Casos Previstos | Passou | Falhou | Bloqueoado | Atividade | Status | Histórico
756 | Aurea | 2019-10-02 | 2019-10-02 | Robson/Renan | 1 | 1 | 0 | 0 | Execução | 7 | MDR da tabela precificação.
802 | Aurea | 2019-10-02 | 2019-10-02 | Robson/Renan | 3 | 3 | 0 | 0 | Execução | 8 | Conta Garantia duplicata
804 | Aurea | 2019-10-02 | 2019-10-02 | Robson/Renan | 1 | 1 | 0 | 0 | Execução | 9 | Percentual da Cadeia societária
856 | Aurea | 2019-10-03 | 2019-10-02 | Renan | 3 | 3 | 0 | 0 | Execução | 9 | Adesão Erro no Upload de Arquivos
708 | Aurea | 2019-10-07 | 2019-10-07 | Renan | 1 | 1 | 0 | 0 | Execução | 9 | Adesão Percentual de participação de sócio indevidamente registrado SCL
SJ01 | Aurea | 2019-10-07 | 2019-10-07 | Renan | 1 |  | 1 | 0 | Execução | 9 | Visitas Clientes Inclusão de prospect
SJ02 | Aurea | 2019-10-07 | 2019-10-07 | Renan | 3 | 0 | 3 | 0 | Execução | 9 | Adesão erro Apenas Credenciamento Gerente Midle
SJ01 | Aurea | 2019-10-08 | 2019-10-07 | Renan | 1 | 0 | 0 | 0 | Execução | 9 | Visitas Clientes Inclusão de prospect
SJ02 | Aurea | 2019-10-08 | 2019-10-07 | Renan | 1 | 1 | 0 | 0 | Execução | 9 | Adesão erro Apenas Credenciamento Gerente Midle
708 | Aurea | 2019-10-09 | 2019-10-09 | Renan | 1 | 1 | 0 | 0 | Execução | 9 | novo teste Adesão Percentual de participação de sócio indevidamente registrado SCL
956 | Aurea | 2019-10-10 | 2019-10-10 | Renan | 1 | 1 | 0 | 0 | Execução | 9 | Adesão App não consegue submeter simulação com percentual 7 a 12 nulo
SJ01 | Aurea | 2019-10-11 | 2019-10-11 | Renan | 1 | 1 | 0 | 0 | Execução | 9 | Adesão Credenciamento com Abertura de conta Precificação MDR
Automação
Nome da demanda | Lider | Data inicio | Previsão termino | Responsável | Casos Previstos | Passou | Falhou | Bloqueoado | Atividade | Status | Histórico
Sem ID | Edgar | 2019-09-26 | 2019-09-26 | Wellington /Felipe | 0 | 0 | 0 | 0 | Codificação | 7 | Estruturando ambiente
Regressivo - Abertura ( Gerente Emp2) | Edgar | 2019-10-07 | 2019-10-11 | Wellington /Felipe | 3 | 3 |  |  | Execução | 9 | Processo sem contratação de produtos
Regressivo - Abertura + Credenciamento ( Gerente Emp2) | Edgar | 2019-10-07 | 2019-10-11 | Wellington /Felipe | 4 | 4 |  |  | Execução | 9 | Processo sem contratação de produtos
Regressivo - Credenciamento ( Gerente Emp2) | Edgar | 2019-10-07 | 2019-10-11 | Wellington /Felipe | 3 | 3 |  |  | Execução | 9 | Processo sem contratação de produtos
Regressivo - Abertura ( Gerente Emp2) | Edgar | 2019-10-07 | 2019-10-11 | Wellington /Felipe | 3 | 3 |  |  | Execução | 5 | Fluxo contratando todo os produtos
Regressivo - Abertura + Credenciamento ( Gerente Emp2) | Edgar | 2019-10-07 | 2019-10-11 | Wellington /Felipe | 4 | 4 |  |  | Execução | 5 | Fluxo contratando todo os produtos
Regressivo - Credenciamento ( Gerente Emp2) | Edgar | 2019-10-07 | 2019-10-11 | Wellington /Felipe | 3 | 3 |  |  | Execução | 5 | Fluxo contratando todo os produtos

## Semana18_10
Diário de Bordo - 14/10/2019
Demandas
Nome da demanda | Squad | Data inicio | Previsão termino | Responsável | Casos Previstos | Passou | Falhou | Bloqueoado | Atividade | Sinalizador | Histórico
[9 empty] | Levantamento de Requisitos | 9
[9 empty] | Execução | 9
[9 empty] | Execução | 9
[9 empty] | Execução | 9
[9 empty] | Levantamento de Requisitos | 5
[9 empty] | Execução | 5
[9 empty] | Execução | 5
[9 empty] | Execução | 5
[9 empty] | Execução | 5
Regressivo
Fluxo e Perfil | Lider | Data inicio | Previsão termino | Responsável | Casos Previstos | Passou | Falhou | Bloqueoado | Atividade | Status | Histórico
Regressivo - Abertura ( Gerente Emp1) | Edgar | 2019-10-10 | 2019-10-15 | Rafaela/Leandra/Renan | 3 |  |  |  | Execução | 9
Regressivo - Abertura + Credenciamento ( Gerente Emp1) | Edgar | 2019-10-10 | 2019-10-15 | Rafaela/Leandra/Renan | 4 |  |  |  | Execução | 9
Regressivo - Credenciamento ( Gerente Emp1) | Edgar | 2019-10-10 | 2019-10-15 | Rafaela/Leandra/Renan | 3 |  |  |  | Execução | 9
Regressivo - Abertura ( Gerente Emp2) | Edgar | 2019-10-10 | 2019-10-15 | Rafaela/Leandra/Renan | 3 |  |  |  | Execução | 9
Regressivo - Abertura + Credenciamento ( Gerente Emp2) | Edgar | 2019-10-10 | 2019-10-15 | Rafaela/Leandra/Renan | 4 |  |  |  | Execução | 9
Regressivo - Credenciamento ( Gerente Emp2) | Edgar | 2019-10-10 | 2019-10-15 | Rafaela/Leandra/Renan | 3 |  |  |  | Execução | 9
Regressivo - Abertura ( Midle) | Edgar | 2019-10-10 | 2019-10-15 | Rafaela/Leandra/Renan | 3 |  |  |  | Execução | 9
Regressivo - Abertura + Credenciamento ( Midle) | Edgar | 2019-10-10 | 2019-10-15 | Rafaela/Leandra/Renan | 4 |  |  |  | Execução | 9
Regressivo - Credenciamento ( Midle) | Edgar | 2019-10-10 | 2019-10-15 | Rafaela/Leandra/Renan | 3 |  |  |  | Execução | 9
Regressivo - Abertura ( Atacado) | Edgar | 2019-10-10 | 2019-10-15 | Rafaela/Leandra/Renan | 3 |  |  |  | Execução | 9
Regressivo - Abertura + Credenciamento ( Atacado) | Edgar | 2019-10-10 | 2019-10-15 | Rafaela/Leandra/Renan | 4 |  |  |  | Execução | 9
Regressivo - Credenciamento ( Atacado) | Edgar | 2019-10-10 | 2019-10-15 | Rafaela/Leandra/Renan | 3 |  |  |  | Execução | 9
Sustentação
ID Defeito no Jira | Lider | Data inicio | Previsão termino | Responsável | Casos Previstos | Passou | Falhou | Bloqueoado | Atividade | Status | Histórico
1016 | Aurea | 2019-10-15 | 2019-10-16 | Renan \ Robson | 1 | 0 | 0 | 0 | Execução | 7
981 | Aurea | 2019-10-15 | 2019-10-16 | Renan \ Robson | 1 | 0 | 0 | 0 | Execução | 8
1027 | Aurea | 2019-10-15 | 2019-10-16 | Renan \ Robson | 1 | 0 | 0 | 0 | Execução | 9
851 | Aurea | 2019-10-15 | 2019-10-16 | Renan \ Robson | 1 | 0 | 0 | 0 | Execução | 9
1017 | Aurea | 2019-10-15 | 2019-10-16 | Renan \ Robson | 1 | 0 | 0 | 0 | Execução | 9
1003 | Aurea | 2019-10-15 | 2019-10-16 | Renan \ Robson | 1 | 0 | 0 | 0 | Execução | 9
[5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | Execução | 9
[5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | Execução | 9
[5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | Execução | 9
[5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | Execução | 9
[5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | Execução | 9
[5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | Execução | 9
Automação
Nome da demanda | Lider | Data inicio | Previsão termino | Responsável | Casos Previstos | Passou | Falhou | Bloqueoado | Atividade | Status | Histórico
Sem ID | Edgar | 2019-09-26 | 2019-09-26 | Wellington /Felipe | 0 | 0 | 0 | 0 | Codificação | 7 | Estruturando ambiente
Regressivo - Abertura ( Gerente Emp2) | Edgar | 2019-10-07 | 2019-10-11 | Wellington /Felipe | 3 | 3 |  |  | Execução | 5 | Fluxo contratando todo os produtos
Regressivo - Abertura + Credenciamento ( Gerente Emp2) | Edgar | 2019-10-07 | 2019-10-11 | Wellington /Felipe | 4 | 4 |  |  | Execução | 5 | Fluxo contratando todo os produtos
Regressivo - Credenciamento ( Gerente Emp2) | Edgar | 2019-10-07 | 2019-10-11 | Wellington /Felipe | 3 | 3 |  |  | Execução | 5 | Fluxo contratando todo os produtos