## Controle de Horas
| Contratação | Consumo
Proposta | Horas | H | %
App Comercial - Proposta 1 | 3528 | 1681 | 47.65%
Setembro
Felipe Godoy Fidelis | 113:45
Leandra de Almeida Puglia | 156:00
Márcio Fernandes Alves | 168:10
Rafaella Sales Pereira | 165:50
Renan de Souza Oliveira | 120:00
Robson Lima da Rocha | 160:00
Wellington dos Santos Brito | 168:00
Total | 1051:45
Agosto
Leandra de Almeida Puglia | 130:00
Márcio Fernandes Alves | 120:00
Rafaella Sales Pereira | 134:30
Robson Lima da Rocha | 115:00
Wellington dos Santos Brito | 129:27
Total | 628:57
Total Geral | 1680:42

## TimeSheet Agosto - 2019
Matrícula | Nome | Projeto | Planta | Data Trabalhada | Horas | Descrição de Atividades
5123 | Leandra de Almeida Puglia | Safra II - App Comercial | BANCO SAFRA | 2019-08-08 | 8:00 | Testes funcionais.
5123 | Leandra de Almeida Puglia | Safra II - App Comercial | BANCO SAFRA | 2019-08-09 | 8:00 | Testes funcionais.
5123 | Leandra de Almeida Puglia | Safra II - App Comercial | BANCO SAFRA | 2019-08-12 | 8:00 | Entendimento do Projeto
5123 | Leandra de Almeida Puglia | Safra II - App Comercial | BANCO SAFRA | 2019-08-13 | 8:00 | Entendimento do Projeto
5123 | Leandra de Almeida Puglia | Safra II - App Comercial | BANCO SAFRA | 2019-08-14 | 8:00 | Elaboração de documentos (Matriz de Requisitos e Casos de Teste)
5123 | Leandra de Almeida Puglia | Safra II - App Comercial | BANCO SAFRA | 2019-08-15 | 8:00 | testes
5123 | Leandra de Almeida Puglia | Safra II - App Comercial | BANCO SAFRA | 2019-08-16 | 8:00 | Entendimento do Projeto
5123 | Leandra de Almeida Puglia | Safra II - App Comercial | BANCO SAFRA | 2019-08-19 | 8:00 | Entendimento do Projeto
5123 | Leandra de Almeida Puglia | Safra II - App Comercial | BANCO SAFRA | 2019-08-20 | 8:00 | Entendimento do projeto
5123 | Leandra de Almeida Puglia | Safra II - App Comercial | BANCO SAFRA | 2019-08-21 | 8:00 | Entendimento do Projeto
5123 | Leandra de Almeida Puglia | Safra II - App Comercial | BANCO SAFRA | 2019-08-22 | 8:00 | Entendimento e acompanhamento do Projeto.
5123 | Leandra de Almeida Puglia | Safra II - App Comercial | BANCO SAFRA | 2019-08-23 | 8:00 | Entendimento do Projeto
5123 | Leandra de Almeida Puglia | Safra II - App Comercial | BANCO SAFRA | 2019-08-26 | 5:00 | Elaborando Caso de Teste - Renovação de Limites Personalização de Garantias
5123 | Leandra de Almeida Puglia | Safra II - App Comercial | BANCO SAFRA | 2019-08-27 | 5:00 | Elaborando casos de Teste - Capital de Giro
5123 | Leandra de Almeida Puglia | Safra II - App Comercial | BANCO SAFRA | 2019-08-28 | 8:00 | Elaboração de Casos de Testes
5123 | Leandra de Almeida Puglia | Safra II - App Comercial | BANCO SAFRA | 2019-08-29 | 8:00 | Elaboração de Casos de Testes
5123 | Leandra de Almeida Puglia | Safra II - App Comercial | BANCO SAFRA | 2019-08-30 | 8:00 | Elaboração de Casos de Testes
2613 | Márcio Fernandes Alves | Safra II - App Comercial | BANCO SAFRA | 2019-08-12 | 8:00 | Entendimento do projeto
2613 | Márcio Fernandes Alves | Safra II - App Comercial | BANCO SAFRA | 2019-08-13 | 8:00 | Entendimento do projeto
2613 | Márcio Fernandes Alves | Safra II - App Comercial | BANCO SAFRA | 2019-08-14 | 8:00 | Conhecendo o ambiente
2613 | Márcio Fernandes Alves | Safra II - App Comercial | BANCO SAFRA | 2019-08-15 | 8:00 | Padronizando documentos
2613 | Márcio Fernandes Alves | Safra II - App Comercial | BANCO SAFRA | 2019-08-16 | 8:00 | Elaboração de documentos
2613 | Márcio Fernandes Alves | Safra II - App Comercial | BANCO SAFRA | 2019-08-19 | 8:00 | Formatando relatórios de entrega
2613 | Márcio Fernandes Alves | Safra II - App Comercial | BANCO SAFRA | 2019-08-20 | 8:00 | Leitura de documentos
2613 | Márcio Fernandes Alves | Safra II - App Comercial | BANCO SAFRA | 2019-08-21 | 8:00 | Leitura de documentos
2613 | Márcio Fernandes Alves | Safra II - App Comercial | BANCO SAFRA | 2019-08-22 | 8:00 | Testes Funcionais
2613 | Márcio Fernandes Alves | Safra II - App Comercial | BANCO SAFRA | 2019-08-23 | 8:00 | Leitura de documentos
2613 | Márcio Fernandes Alves | Safra II - App Comercial | BANCO SAFRA | 2019-08-26 | 8:00 | Leitura de documentos
2613 | Márcio Fernandes Alves | Safra II - App Comercial | BANCO SAFRA | 2019-08-27 | 8:00 | Modelagem
2613 | Márcio Fernandes Alves | Safra II - App Comercial | BANCO SAFRA | 2019-08-28 | 8:00 | Modelagem
2613 | Márcio Fernandes Alves | Safra II - App Comercial | BANCO SAFRA | 2019-08-29 | 8:00 | Modelagem
2613 | Márcio Fernandes Alves | Safra II - App Comercial | BANCO SAFRA | 2019-08-30 | 8:00 | Leitura de funcional
5122 | Rafaella Sales Pereira | Safra II - App Comercial | BANCO SAFRA | 2019-08-08 | 8:00 | testes funcionais
5122 | Rafaella Sales Pereira | Safra II - App Comercial | BANCO SAFRA | 2019-08-09 | 8:00 | testes funcionais
5122 | Rafaella Sales Pereira | Safra II - App Comercial | BANCO SAFRA | 2019-08-12 | 8:00 | Integração e testes funcionais
5122 | Rafaella Sales Pereira | Safra II - App Comercial | BANCO SAFRA | 2019-08-13 | 8:00 | Entendimento do projeto.
5122 | Rafaella Sales Pereira | Safra II - App Comercial | BANCO SAFRA | 2019-08-14 | 8:00 | Elaborei documentações de apoio.
5122 | Rafaella Sales Pereira | Safra II - App Comercial | BANCO SAFRA | 2019-08-15 | 8:00 | Entendimento do projeto.
5122 | Rafaella Sales Pereira | Safra II - App Comercial | BANCO SAFRA | 2019-08-16 | 8:00 | Entendimento do projeto e processos.
5122 | Rafaella Sales Pereira | Safra II - App Comercial | BANCO SAFRA | 2019-08-19 | 8:00 | Entendimento do sistema.
5122 | Rafaella Sales Pereira | Safra II - App Comercial | BANCO SAFRA | 2019-08-20 | 8:00 | Testes funcionais.
5122 | Rafaella Sales Pereira | Safra II - App Comercial | BANCO SAFRA | 2019-08-21 | 8:00 | Testes funcional.
5122 | Rafaella Sales Pereira | Safra II - App Comercial | BANCO SAFRA | 2019-08-22 | 8:00 | Testes funcionais.
5122 | Rafaella Sales Pereira | Safra II - App Comercial | BANCO SAFRA | 2019-08-23 | 8:00 | Testes funcionais.
5122 | Rafaella Sales Pereira | Safra II - App Comercial | BANCO SAFRA | 2019-08-26 | 8:00 | Testes funcionais.
5122 | Rafaella Sales Pereira | Safra II - App Comercial | BANCO SAFRA | 2019-08-27 | 6:30 | TESTES FUNCIONAIS
5122 | Rafaella Sales Pereira | Safra II - App Comercial | BANCO SAFRA | 2019-08-28 | 8:00 | TESTES FUNCIONAIS.
5122 | Rafaella Sales Pereira | Safra II - App Comercial | BANCO SAFRA | 2019-08-29 | 8:00 | TESTES MANUAIS
5122 | Rafaella Sales Pereira | Safra II - App Comercial | BANCO SAFRA | 2019-08-30 | 8:00 | TESTES FUNCIONAIS.
5121 | Robson Lima da Rocha | Safra II - App Comercial | BANCO SAFRA | 2019-08-12 | 8:00 | Foi Providenciado a documentação para liberação do acesso e criação de logs.
5121 | Robson Lima da Rocha | Safra II - App Comercial | BANCO SAFRA | 2019-08-13 | 8:00 | Participado de reunião com o Edgar, para organizar as tarefas. Na parte da Tarde Alexandre Ruiz apresentou a Aurea da equipe de sustentação que iniciou uma explicação do fluxo do Aplicativo e iniciamos os testes de homologação.
5121 | Robson Lima da Rocha | Safra II - App Comercial | BANCO SAFRA | 2019-08-14 | 8:00 | Foi solicitado pela Aurea alguns teste no aplicativo para checar as funcionalidades: 1 - Abertura de conta com Credenciamento 2 - Apenas abertura de conta 3 - Apenas credenciamento Foram encontrados alguns bugs que não permitiram o submetera proposta e foram passados para Aurea que solicitou a correção. Na parte da tarde foi liberado nova future com as correções realizado novo teste e identificado novo bug na contratação do produto de capital de giro, evidenciado para Aurea a mesma solicitou correção.
5121 | Robson Lima da Rocha | Safra II - App Comercial | BANCO SAFRA | 2019-08-15 | 8:00 | Realizando fluxo de teste credenciamento e abertura de conta no AP.
5121 | Robson Lima da Rocha | Safra II - App Comercial | BANCO SAFRA | 2019-08-16 | 5:00 | Realizando fluxo de teste credenciamento e abertura de conta no AP e teste de contratação de ARV.
5121 | Robson Lima da Rocha | Safra II - App Comercial | BANCO SAFRA | 2019-08-19 | 8:00 | Verificando os acessos que foram criados e liberados e realizando teste com a Aurea.
5121 | Robson Lima da Rocha | Safra II - App Comercial | BANCO SAFRA | 2019-08-20 | 8:00 | Reunião de alinhamento com a Líder Silmara.
5121 | Robson Lima da Rocha | Safra II - App Comercial | BANCO SAFRA | 2019-08-21 | 8:00 | Realizado teste de faixa de negociação Cob Pag.
5121 | Robson Lima da Rocha | Safra II - App Comercial | BANCO SAFRA | 2019-08-22 | 8:00 | Realizado testes Exibição de MDR para contra propostas Validar franquias Verificado DDD na tela de agendamento Conta garantida, duplicata , adesão e manutenção
5121 | Robson Lima da Rocha | Safra II - App Comercial | BANCO SAFRA | 2019-08-23 | 6:00 | Realizado teste informando contas diferentes para o recebimento.
5121 | Robson Lima da Rocha | Safra II - App Comercial | BANCO SAFRA | 2019-08-26 | 8:00 | Realizado teste da função precificação pré aprovada, solicitado pela Aurea. Verificado campo de endereço da opção de entrega de POS que foi limitado para 30 caracteres.
5121 | Robson Lima da Rocha | Safra II - App Comercial | BANCO SAFRA | 2019-08-27 | 8:00 | Teste Precificação Franquias: entrar com o CNPJ, validar se precifica como franquias -> preencher o dado que falta de precificação ->aceitar tabela -> sair da precificação ->preencher todos os outros dados -> voltar par precificação ->pesquisar de novo os precos da franquia -> sair da tela sem aceitar os valores Resultado esperado: acordeon deve ficar menor que 100% **Obs.: NAO SUBMETER** CNPJs Teste Manutenção -> Conta Garantida Catões -> Conta Garantida Duplicata ->Imprimir CCB
5121 | Robson Lima da Rocha | Safra II - App Comercial | BANCO SAFRA | 2019-08-28 | 8:00 | Realizado o teste da Manutenção a pedido do Ruiz e Remi
5121 | Robson Lima da Rocha | Safra II - App Comercial | BANCO SAFRA | 2019-08-29 | 8:00 | ...
5121 | Robson Lima da Rocha | Safra II - App Comercial | BANCO SAFRA | 2019-08-30 | 8:00 | Ajudando o Wellington com o Ambiente de automação.
4721 | Wellington dos Santos Brito | Safra II - App Comercial | BANCO SAFRA | 2019-08-06 | 8:00 | testes
4721 | Wellington dos Santos Brito | Safra II - App Comercial | BANCO SAFRA | 2019-08-07 | 8:00 | Teste automação.
4721 | Wellington dos Santos Brito | Safra II - App Comercial | BANCO SAFRA | 2019-08-08 | 8:00 | testes automação
4721 | Wellington dos Santos Brito | Safra II - App Comercial | BANCO SAFRA | 2019-08-09 | 8:00 | testes
4721 | Wellington dos Santos Brito | Safra II - App Comercial | BANCO SAFRA | 2019-08-12 | 8:00 | testes
4721 | Wellington dos Santos Brito | Safra II - App Comercial | BANCO SAFRA | 2019-08-13 | 8:00 | Entendimento do projeto
4721 | Wellington dos Santos Brito | Safra II - App Comercial | BANCO SAFRA | 2019-08-14 | 8:00 | Entendimento do projeto
4721 | Wellington dos Santos Brito | Safra II - App Comercial | BANCO SAFRA | 2019-08-15 | 8:00 | Entendimento do projeto
4721 | Wellington dos Santos Brito | Safra II - App Comercial | BANCO SAFRA | 2019-08-16 | 8:00 | Entendimento do projeto
4721 | Wellington dos Santos Brito | Safra II - App Comercial | BANCO SAFRA | 2019-08-19 | 8:00 | Entendendo o projeto
4721 | Wellington dos Santos Brito | Safra II - App Comercial | BANCO SAFRA | 2019-08-20 | 8:00 | Entendendo o projeto
4721 | Wellington dos Santos Brito | Safra II - App Comercial | BANCO SAFRA | 2019-08-21 | 8:00 | Aprendendo sobre o projeto
4721 | Wellington dos Santos Brito | Safra II - App Comercial | BANCO SAFRA | 2019-08-22 | 6:27 | ...
4721 | Wellington dos Santos Brito | Safra II - App Comercial | BANCO SAFRA | 2019-08-23 | 8:00 | ...
4721 | Wellington dos Santos Brito | Safra II - App Comercial | BANCO SAFRA | 2019-08-27 | 8:00 | .
4721 | Wellington dos Santos Brito | Safra II - App Comercial | BANCO SAFRA | 2019-08-29 | 8:00 | automação
4721 | Wellington dos Santos Brito | Safra II - App Comercial | BANCO SAFRA | 2019-08-30 | 3:00 | automação

## TimeSheet Setembro - 2019
Matrícula | Nome | Projeto | Planta | Data Trabalhada | Horas | Descrição de Atividades
5216 | Felipe Godoy Fidelis | Safra II - App Comercial | BANCO SAFRA | 2019-09-10 | 8:00 | ..
5216 | Felipe Godoy Fidelis | Safra II - App Comercial | BANCO SAFRA | 2019-09-11 | 8:00 | Treinamento de automação de testes.
5216 | Felipe Godoy Fidelis | Safra II - App Comercial | BANCO SAFRA | 2019-09-12 | 8:15 | Treinamento de automação de testes
5216 | Felipe Godoy Fidelis | Safra II - App Comercial | BANCO SAFRA | 2019-09-13 | 8:00 | Treinamento de automação de testes
5216 | Felipe Godoy Fidelis | Safra II - App Comercial | BANCO SAFRA | 2019-09-16 | 8:00 | Treinamento de automação de testes
5216 | Felipe Godoy Fidelis | Safra II - App Comercial | BANCO SAFRA | 2019-09-17 | 8:00 | Treinamento de automação de testes
5216 | Felipe Godoy Fidelis | Safra II - App Comercial | BANCO SAFRA | 2019-09-18 | 3:00 | Treinamento de automação de testes
5216 | Felipe Godoy Fidelis | Safra II - App Comercial | BANCO SAFRA | 2019-09-19 | 8:00 | Treinamento de automação de testes
5216 | Felipe Godoy Fidelis | Safra II - App Comercial | BANCO SAFRA | 2019-09-20 | 8:00 | Treinamento de automação de testes
5216 | Felipe Godoy Fidelis | Safra II - App Comercial | BANCO SAFRA | 2019-09-23 | 8:00 | Treinamento de automação de testes
5216 | Felipe Godoy Fidelis | Safra II - App Comercial | BANCO SAFRA | 2019-09-24 | 6:00 | Treinamento de automação de testes
5216 | Felipe Godoy Fidelis | Safra II - App Comercial | BANCO SAFRA | 2019-09-25 | 8:30 | Treinamento de automação de testes
5216 | Felipe Godoy Fidelis | Safra II - App Comercial | BANCO SAFRA | 2019-09-26 | 8:00 | Treinamento de automação de testes.
5216 | Felipe Godoy Fidelis | Safra II - App Comercial | BANCO SAFRA | 2019-09-27 | 8:00 | Treinamento de automação de testes.
5216 | Felipe Godoy Fidelis | Safra II - App Comercial | BANCO SAFRA | 2019-09-30 | 8:00 | Treinamento de automação de testes
5123 | Leandra de Almeida Puglia | Safra II - App Comercial | BANCO SAFRA | 2019-09-02 | 8:00 | Elaboração de Casos de Testes e entendimento do projeto
5123 | Leandra de Almeida Puglia | Safra II - App Comercial | BANCO SAFRA | 2019-09-03 | 8:00 | Entendimento do projeto
5123 | Leandra de Almeida Puglia | Safra II - App Comercial | BANCO SAFRA | 2019-09-04 | 8:00 | Entendimento do projeto
5123 | Leandra de Almeida Puglia | Safra II - App Comercial | BANCO SAFRA | 2019-09-05 | 8:00 | Entendimento do projeto
5123 | Leandra de Almeida Puglia | Safra II - App Comercial | BANCO SAFRA | 2019-09-06 | 8:00 | Entendimento do Projeto
5123 | Leandra de Almeida Puglia | Safra II - App Comercial | BANCO SAFRA | 2019-09-09 | 8:00 | Entendimento do projeto
5123 | Leandra de Almeida Puglia | Safra II - App Comercial | BANCO SAFRA | 2019-09-10 | 8:00 | Roteiro de Teste
5123 | Leandra de Almeida Puglia | Safra II - App Comercial | BANCO SAFRA | 2019-09-11 | 4:00 | Roteiro de Teste Precificação
5123 | Leandra de Almeida Puglia | Safra II - App Comercial | BANCO SAFRA | 2019-09-12 | 8:00 | ..
5123 | Leandra de Almeida Puglia | Safra II - App Comercial | BANCO SAFRA | 2019-09-13 | 8:00 | Roteiro de Teste COBxPAG
5123 | Leandra de Almeida Puglia | Safra II - App Comercial | BANCO SAFRA | 2019-09-16 | 8:00 | roteiro de teste cobxpag
5123 | Leandra de Almeida Puglia | Safra II - App Comercial | BANCO SAFRA | 2019-09-17 | 8:00 | Roteiro - Teste Tarifas CobxPag
5123 | Leandra de Almeida Puglia | Safra II - App Comercial | BANCO SAFRA | 2019-09-18 | 8:00 | Roteiro e Evidencias - COBxPAG
5123 | Leandra de Almeida Puglia | Safra II - App Comercial | BANCO SAFRA | 2019-09-19 | 8:00 | Entendimento do projeto
5123 | Leandra de Almeida Puglia | Safra II - App Comercial | BANCO SAFRA | 2019-09-20 | 8:00 | entendimento do projeto
5123 | Leandra de Almeida Puglia | Safra II - App Comercial | BANCO SAFRA | 2019-09-23 | 8:00 | Entendimento do Projeto
5123 | Leandra de Almeida Puglia | Safra II - App Comercial | BANCO SAFRA | 2019-09-24 | 8:00 | entendimento do projeto
5123 | Leandra de Almeida Puglia | Safra II - App Comercial | BANCO SAFRA | 2019-09-25 | 8:00 | Entendimento do projeto
5123 | Leandra de Almeida Puglia | Safra II - App Comercial | BANCO SAFRA | 2019-09-26 | 4:00 | Roteiro: Transmissão de Arquivos
5123 | Leandra de Almeida Puglia | Safra II - App Comercial | BANCO SAFRA | 2019-09-27 | 4:00 | Teste Transmissão de Arquivos Cob e Pag
5123 | Leandra de Almeida Puglia | Safra II - App Comercial | BANCO SAFRA | 2019-09-30 | 8:00 | ..
2613 | Márcio Fernandes Alves | Safra II - App Comercial | BANCO SAFRA | 2019-09-02 | 8:00 | Leitura de documentações.
2613 | Márcio Fernandes Alves | Safra II - App Comercial | BANCO SAFRA | 2019-09-03 | 8:00 | Leitura de documentações.
2613 | Márcio Fernandes Alves | Safra II - App Comercial | BANCO SAFRA | 2019-09-04 | 8:00 | Leitura de Funcional
2613 | Márcio Fernandes Alves | Safra II - App Comercial | BANCO SAFRA | 2019-09-05 | 8:00 | Leitura de Funcional
2613 | Márcio Fernandes Alves | Safra II - App Comercial | BANCO SAFRA | 2019-09-06 | 8:00 | Leitura de funcional
2613 | Márcio Fernandes Alves | Safra II - App Comercial | BANCO SAFRA | 2019-09-09 | 8:00 | Leitura de funcional
2613 | Márcio Fernandes Alves | Safra II - App Comercial | BANCO SAFRA | 2019-09-10 | 8:00 | Leitura de Funcional
2613 | Márcio Fernandes Alves | Safra II - App Comercial | BANCO SAFRA | 2019-09-11 | 8:00 | Auxiliando a equipe com as atividades.
2613 | Márcio Fernandes Alves | Safra II - App Comercial | BANCO SAFRA | 2019-09-12 | 8:00 | Leitura de documentos
2613 | Márcio Fernandes Alves | Safra II - App Comercial | BANCO SAFRA | 2019-09-13 | 8:00 | Testes funcionais
2613 | Márcio Fernandes Alves | Safra II - App Comercial | BANCO SAFRA | 2019-09-16 | 8:00 | Auxiliando a equipe com as atividades
2613 | Márcio Fernandes Alves | Safra II - App Comercial | BANCO SAFRA | 2019-09-17 | 8:00 | Auxiliando a equipe com as atividades
2613 | Márcio Fernandes Alves | Safra II - App Comercial | BANCO SAFRA | 2019-09-18 | 8:00 | Auxiliando a equipe para as entregas da demandas
2613 | Márcio Fernandes Alves | Safra II - App Comercial | BANCO SAFRA | 2019-09-19 | 8:00 | Auxiliando a equipe para as entregas da demandas
2613 | Márcio Fernandes Alves | Safra II - App Comercial | BANCO SAFRA | 2019-09-20 | 8:00 | Auxiliando a equipe para as entregas da demandas
2613 | Márcio Fernandes Alves | Safra II - App Comercial | BANCO SAFRA | 2019-09-23 | 8:00 | Apoio ao time para as entregas das demandas e montagem de relatório.
2613 | Márcio Fernandes Alves | Safra II - App Comercial | BANCO SAFRA | 2019-09-24 | 9:00 | Elaboração de documentos e apoio a equipe com as entregas das demandas.
2613 | Márcio Fernandes Alves | Safra II - App Comercial | BANCO SAFRA | 2019-09-25 | 8:00 | Elaboração de documentos
2613 | Márcio Fernandes Alves | Safra II - App Comercial | BANCO SAFRA | 2019-09-26 | 8:45 | Acompanhamento de demandas e atualização de relatórios.
2613 | Márcio Fernandes Alves | Safra II - App Comercial | BANCO SAFRA | 2019-09-27 | 8:40 | Acompanhamento de demandas e atualização de relatórios.
2613 | Márcio Fernandes Alves | Safra II - App Comercial | BANCO SAFRA | 2019-09-30 | 5:45 | Acompanhamento de demandas
5122 | Rafaella Sales Pereira | Safra II - App Comercial | BANCO SAFRA | 2019-09-02 | 8:00 | testes funcionais
5122 | Rafaella Sales Pereira | Safra II - App Comercial | BANCO SAFRA | 2019-09-03 | 8:00 | testes funcionais
5122 | Rafaella Sales Pereira | Safra II - App Comercial | BANCO SAFRA | 2019-09-04 | 8:00 | Elaboração de cenários de testes.
5122 | Rafaella Sales Pereira | Safra II - App Comercial | BANCO SAFRA | 2019-09-05 | 8:00 | Testes funcionais
5122 | Rafaella Sales Pereira | Safra II - App Comercial | BANCO SAFRA | 2019-09-06 | 8:00 | Testes funcionais.
5122 | Rafaella Sales Pereira | Safra II - App Comercial | BANCO SAFRA | 2019-09-09 | 8:00 | Testes funcionais.
5122 | Rafaella Sales Pereira | Safra II - App Comercial | BANCO SAFRA | 2019-09-10 | 8:00 | TESTES FUNCIONAIS
5122 | Rafaella Sales Pereira | Safra II - App Comercial | BANCO SAFRA | 2019-09-11 | 8:00 | TESTES FUNCIONAIS
5122 | Rafaella Sales Pereira | Safra II - App Comercial | BANCO SAFRA | 2019-09-12 | 8:00 | Testes funcionais
5122 | Rafaella Sales Pereira | Safra II - App Comercial | BANCO SAFRA | 2019-09-13 | 8:00 | Testes funcionais
5122 | Rafaella Sales Pereira | Safra II - App Comercial | BANCO SAFRA | 2019-09-16 | 8:00 | TESTES FUNCIONAIS
5122 | Rafaella Sales Pereira | Safra II - App Comercial | BANCO SAFRA | 2019-09-17 | 6:50 | Testes funcionais
5122 | Rafaella Sales Pereira | Safra II - App Comercial | BANCO SAFRA | 2019-09-18 | 8:00 | TESTES FUNCIONAIS.
5122 | Rafaella Sales Pereira | Safra II - App Comercial | BANCO SAFRA | 2019-09-19 | 8:00 | Testes funcionais
5122 | Rafaella Sales Pereira | Safra II - App Comercial | BANCO SAFRA | 2019-09-20 | 8:00 | Testes funcionais.
5122 | Rafaella Sales Pereira | Safra II - App Comercial | BANCO SAFRA | 2019-09-23 | 8:00 | testes funcionais
5122 | Rafaella Sales Pereira | Safra II - App Comercial | BANCO SAFRA | 2019-09-24 | 8:00 | Testes funcionais
5122 | Rafaella Sales Pereira | Safra II - App Comercial | BANCO SAFRA | 2019-09-25 | 7:00 | Testes funcionais.
5122 | Rafaella Sales Pereira | Safra II - App Comercial | BANCO SAFRA | 2019-09-26 | 8:00 | TESTES FUNCIONAIS
5122 | Rafaella Sales Pereira | Safra II - App Comercial | BANCO SAFRA | 2019-09-27 | 8:00 | TESTES FUNCIONAIS
5122 | Rafaella Sales Pereira | Safra II - App Comercial | BANCO SAFRA | 2019-09-30 | 8:00 | ..
5217 | Renan de Souza Oliveira | Safra II - App Comercial | BANCO SAFRA | 2019-09-10 | 8:00 | ..
5217 | Renan de Souza Oliveira | Safra II - App Comercial | BANCO SAFRA | 2019-09-11 | 8:00 | conhecimento de ambiente
5217 | Renan de Souza Oliveira | Safra II - App Comercial | BANCO SAFRA | 2019-09-12 | 8:00 | entendendo o fluxo do app
5217 | Renan de Souza Oliveira | Safra II - App Comercial | BANCO SAFRA | 2019-09-13 | 8:00 | executando testes conforme demanda
5217 | Renan de Souza Oliveira | Safra II - App Comercial | BANCO SAFRA | 2019-09-16 | 8:00 | efetuando testes conforme demanda
5217 | Renan de Souza Oliveira | Safra II - App Comercial | BANCO SAFRA | 2019-09-17 | 8:00 | Testes sustentação
5217 | Renan de Souza Oliveira | Safra II - App Comercial | BANCO SAFRA | 2019-09-18 | 8:00 | execução de testes conforme demanda
5217 | Renan de Souza Oliveira | Safra II - App Comercial | BANCO SAFRA | 2019-09-19 | 8:00 | Efetuando testes conforme demanda.
5217 | Renan de Souza Oliveira | Safra II - App Comercial | BANCO SAFRA | 2019-09-20 | 8:00 | efetuando testes conforme demanda
5217 | Renan de Souza Oliveira | Safra II - App Comercial | BANCO SAFRA | 2019-09-23 | 8:00 | executando testes conforme demanda
5217 | Renan de Souza Oliveira | Safra II - App Comercial | BANCO SAFRA | 2019-09-24 | 8:00 | execução de testes
5217 | Renan de Souza Oliveira | Safra II - App Comercial | BANCO SAFRA | 2019-09-25 | 8:00 | testes sustentação
5217 | Renan de Souza Oliveira | Safra II - App Comercial | BANCO SAFRA | 2019-09-26 | 8:00 | testes sustentação
5217 | Renan de Souza Oliveira | Safra II - App Comercial | BANCO SAFRA | 2019-09-27 | 8:00 | Testes sustentação
5217 | Renan de Souza Oliveira | Safra II - App Comercial | BANCO SAFRA | 2019-09-30 | 8:00 | Testes sustentação
5121 | Robson Lima da Rocha | Safra II - App Comercial | BANCO SAFRA | 2019-09-02 | 8:00 | teste realizado para Sustentação no menu de manutenção.
5121 | Robson Lima da Rocha | Safra II - App Comercial | BANCO SAFRA | 2019-09-03 | 8:00 | Analisando caso de teste enviado.
5121 | Robson Lima da Rocha | Safra II - App Comercial | BANCO SAFRA | 2019-09-04 | 8:00 | Conforme solicitado foi realizado o teste de submissão em massa para validar a mensagem.
5121 | Robson Lima da Rocha | Safra II - App Comercial | BANCO SAFRA | 2019-09-05 | 8:00 | Testes realizados conforme solicitado. CRL - 494 CRL - 526
5121 | Robson Lima da Rocha | Safra II - App Comercial | BANCO SAFRA | 2019-09-06 | 8:00 | Realizado teste de sustentação.
5121 | Robson Lima da Rocha | Safra II - App Comercial | BANCO SAFRA | 2019-09-09 | 8:00 | teste para Sustentação.
5121 | Robson Lima da Rocha | Safra II - App Comercial | BANCO SAFRA | 2019-09-10 | 8:00 | Tese Funcionais para sustentação.
5121 | Robson Lima da Rocha | Safra II - App Comercial | BANCO SAFRA | 2019-09-11 | 8:00 | Testes Sustentação
5121 | Robson Lima da Rocha | Safra II - App Comercial | BANCO SAFRA | 2019-09-12 | 8:00 | Testes Funcionais.
5121 | Robson Lima da Rocha | Safra II - App Comercial | BANCO SAFRA | 2019-09-13 | 8:00 | Teste Sustentação.
5121 | Robson Lima da Rocha | Safra II - App Comercial | BANCO SAFRA | 2019-09-16 | 8:00 | Teste Sustentação.
5121 | Robson Lima da Rocha | Safra II - App Comercial | BANCO SAFRA | 2019-09-17 | 8:00 | teste Sustentação
5121 | Robson Lima da Rocha | Safra II - App Comercial | BANCO SAFRA | 2019-09-18 | 8:00 | Testes Sustentação.
5121 | Robson Lima da Rocha | Safra II - App Comercial | BANCO SAFRA | 2019-09-19 | 8:00 | Teste Sustentação
5121 | Robson Lima da Rocha | Safra II - App Comercial | BANCO SAFRA | 2019-09-20 | 8:00 | Teste Sustentação.
5121 | Robson Lima da Rocha | Safra II - App Comercial | BANCO SAFRA | 2019-09-23 | 8:00 | Teste Sustentação.
5121 | Robson Lima da Rocha | Safra II - App Comercial | BANCO SAFRA | 2019-09-24 | 8:00 | Teste para sustentação.
5121 | Robson Lima da Rocha | Safra II - App Comercial | BANCO SAFRA | 2019-09-25 | 8:00 | Teste Sustentação
5121 | Robson Lima da Rocha | Safra II - App Comercial | BANCO SAFRA | 2019-09-26 | 4:00 | Teste sustentação
5121 | Robson Lima da Rocha | Safra II - App Comercial | BANCO SAFRA | 2019-09-27 | 4:00 | Teste Sustentação.
5121 | Robson Lima da Rocha | Safra II - App Comercial | BANCO SAFRA | 2019-09-30 | 8:00 | Teste Sustentação.
4721 | Wellington dos Santos Brito | Safra II - App Comercial | BANCO SAFRA | 2019-09-02 | 8:00 | Automação no projeto
4721 | Wellington dos Santos Brito | Safra II - App Comercial | BANCO SAFRA | 2019-09-03 | 8:00 | Automação no projeto
4721 | Wellington dos Santos Brito | Safra II - App Comercial | BANCO SAFRA | 2019-09-04 | 8:00 | Automação
4721 | Wellington dos Santos Brito | Safra II - App Comercial | BANCO SAFRA | 2019-09-05 | 8:00 | Automação
4721 | Wellington dos Santos Brito | Safra II - App Comercial | BANCO SAFRA | 2019-09-06 | 8:00 | ..
4721 | Wellington dos Santos Brito | Safra II - App Comercial | BANCO SAFRA | 2019-09-09 | 8:00 | Automação
4721 | Wellington dos Santos Brito | Safra II - App Comercial | BANCO SAFRA | 2019-09-10 | 8:00 | Automacao
4721 | Wellington dos Santos Brito | Safra II - App Comercial | BANCO SAFRA | 2019-09-11 | 8:00 | ,,,,
4721 | Wellington dos Santos Brito | Safra II - App Comercial | BANCO SAFRA | 2019-09-12 | 8:00 | ,,,,
4721 | Wellington dos Santos Brito | Safra II - App Comercial | BANCO SAFRA | 2019-09-13 | 8:00 | ,,,,
4721 | Wellington dos Santos Brito | Safra II - App Comercial | BANCO SAFRA | 2019-09-16 | 8:00 | ,,,,
4721 | Wellington dos Santos Brito | Safra II - App Comercial | BANCO SAFRA | 2019-09-17 | 8:00 | ,,,
4721 | Wellington dos Santos Brito | Safra II - App Comercial | BANCO SAFRA | 2019-09-18 | 8:00 | ,,,
4721 | Wellington dos Santos Brito | Safra II - App Comercial | BANCO SAFRA | 2019-09-19 | 8:00 | ,,,
4721 | Wellington dos Santos Brito | Safra II - App Comercial | BANCO SAFRA | 2019-09-20 | 8:00 | ,,,,
4721 | Wellington dos Santos Brito | Safra II - App Comercial | BANCO SAFRA | 2019-09-23 | 8:00 | ,,,
4721 | Wellington dos Santos Brito | Safra II - App Comercial | BANCO SAFRA | 2019-09-24 | 8:00 | ,,,,
4721 | Wellington dos Santos Brito | Safra II - App Comercial | BANCO SAFRA | 2019-09-25 | 8:00 | ,,,
4721 | Wellington dos Santos Brito | Safra II - App Comercial | BANCO SAFRA | 2019-09-26 | 8:00 | ,,,,,
4721 | Wellington dos Santos Brito | Safra II - App Comercial | BANCO SAFRA | 2019-09-27 | 8:00 | ,,,,
4721 | Wellington dos Santos Brito | Safra II - App Comercial | BANCO SAFRA | 2019-09-30 | 8:00 | ..