## Status Total
			Status Safra 14/08/2019

								Demanda: Multi Empresarial

ID Defeito no Jira		Data de abertura	Data do Teste	Hora Finalizada		Descrição do defeito				Status	Responsavel	Aprovador	Observação
SJ02		29/8/2019
SJ01		21/8/2019	21/8/2019			[Safra - Credenciadora] Códigos de Tarifas Cob/Pag				ok	Ruiz	Ruiz
SJ01		23/8/2019	23/8/2019	16:22		Teste de abertura de conta com credenciamento				ok	Aurea	Ruiz
SJ01		27/8/2019	27/8/2019	18:30		Teste para implantação				ok	Aurea	Ruiz	Conforme solicitado foi realizado os testes e colocados as evidências na minha pasta na rede em: / Evidencias_Homologação > / > Evidencias-2708-CNPJ-21071422000128 / > Evidencias_Manutenção / Conforme solicitado foi realizado os testes e colocados as evidências na minha pasta na rede em: / Evidencias_Homologação > / > Evidencias-2708-CNPJ-21071422000128 / > Evidencias_Manutenção
SJ02		27/8/2019	27/8/2019	14:46		Teste para implantação Abertura e envio de DOM				ok	Remi	Ruiz	Conforme solicitado realizado teste informando contas diferentes para o recebimento. / CNPJ: 17.740.348/0001-18, esta no status Pendente Administrativo.Conforme solicitado realizado teste informando contas diferentes para o recebimento. / CNPJ: 17.740.348/0001-18, esta no status Pendente Administrativo.
SJ01		29/8/2019	29/8/2019	15:20		Realizado o teste de abertura de conta com credenciamento				ok	Remi	Ruiz	Realizado o teste de abertura de conta com credenciamento utilizado o CNPJ 43204189000147 com apoio do Remi. / 1 - Realizado a parte de precificação informando domicílio Safra e realizado o aceite da tabela / 2 - Realizado o preenchimento dos dados cadastrais / 3 - Após deixar o acorden em 100%, retornei para precificação / 4 – Alterado a Tabela e desabilitado o domicilio safra em seguida aceitado a tabela. / 5 – O acorden permaneceu em 100% / Ao submeter é apresentado o erro não foi possível submeter proposta. / Remi realizou a depuração e identificou a causa, o App está enviando as informações em branco.Realizado o teste de abertura de conta com credenciamento utilizado o CNPJ 43204189000147 com apoio do Remi. / 1 - Realizado a parte de precificação informando domicílio Safra e realizado o aceite da tabela / 2 - Realizado o preenchimento dos dados cadastrais / 3 - Após deixar o acorden em 100%, retornei para precificação / 4 – Alterado a Tabela e desabilitado o domicilio safra em seguida aceitado a tabela. / 5 – O acorden permaneceu em 100% / Ao submeter é apresentado o erro não foi possível submeter proposta. / Remi realizou a depuração e identificou a causa, o App está enviando as informações em branco.
SJ01		2/9/2019	2/9/2019	15:49		teste realizado em Manutenção > Conta Garantida Cartões.				ok	Ruiz	Ruiz	Realizado em Manutenção > Conta Garantida Cartões. / CNPJ utilizado: 03709814005742.Realizado em Manutenção > Conta Garantida Cartões. / CNPJ utilizado: 03709814005742.
CRL 669		4/9/2019	4/9/2019	10:44		submissão em massa para validar a mensagem.				ok	Remi	Ruiz	Foi realizado o teste de submissão em massa para validar a mensagem.
CRL673		4/9/2019	4/9/2019	17:49		Erro ao Submeter proposta.				ok	Ruiz	Ruiz	Teste realizado CRL-673 [Adesão] Erro ao Submeter proposta.Submissão realizada com sucesso.
CRL 494		4/9/2019	5/9/2019	11:26		Tela Branca ao Submeter				Nok	Aurea	Ruiz	Situação descrita persistes
CRL 526		4/9/2019	5/9/2019	11:26		Inconsistências encontradas no App				ok	Aurea	Ruiz	Teste realizado com perfil de Gerente 1 e evidencia segue em anexo esta de acordo, porem para o perfil Excecutivo de Contas o CNPJ não é localizado, com isso não foi possível prosseguir.
CRL 677		6/9/2019	6/9/2019	14:53		Adesão Erro ao Submeter tente novamente em instantes				ok	Aurea	Ruiz	OBS: Na cadeia Societária foi verificado que o App permite ativar o campo Responsável Legal /Mater para menores de 18 anos, porem em representante legal o App faz o bloqueio, sendo necessário retornar no cadastro de cadeia societária e realizar o ajuste. / Segue evidencias do teste realizado com o usuário do Remi, por gentileza coloque na minha pasta, para que eu possa adicioná-las ao Jira. OBS: Na cadeia Societária foi verificado que o App permite ativar o campo Responsável Legal /Mater para menores de 18 anos, porem em representante legal o App faz o bloqueio, sendo necessário retornar no cadastro de cadeia societária e realizar o ajuste. / Segue evidencias do teste realizado com o usuário do Remi, por gentileza coloque na minha pasta, para que eu possa adicioná-las ao Jira.
SJ01		9/9/2019	9/9/2019	18:00		Importação de representante legal				ok	Remi	Ruiz	Realizado o teste de importação de representante legal utilizando o CPF 043.495.524-80, para validar a limitação do campo nome limite de 30 caracteres.
SJ01		10/9/2019	10/9/2019	11:29		proposta de apenas abertura de conta com o perfil gerente (não fazer a submissão);				ok	Aurea	Ruiz	Teste realizado com o CNPJ 51.252.310/0001-34 e passado para o Remi conforme solicitado.
SJ01		11/9/2019	11/9/2019	17:14		Erro ao submeter proposta. Tente novamente em instantes				ok	Aurea	Ruiz
CRL 690		12/9/2019	13/9/2019	16:48		01 - Fazer uma tentativa de submissão de proposta com o cenário e verificar se a indicação de documento está correta. Devendo conter apenas um sócio que é representante legal com restrição, usar o CPF: 01252798-68.				ok	Aurea	Ruiz
CRL 690		12/9/2019	13/9/2019	16:48		02 - Dois Sócios sendo um sócio representante legal e com restrição utilizar CPF012.527.987-68. Sócio mais representante; usar mais um CPF sem restrição				ok	Aurea	Ruiz
CRL 690		12/9/2019	13/9/2019	16:48		03 - testar com dois sócios sem restrilção, mais um representante legal que não é sócio e que tenha restrição.				nok	Aurea	Ruiz	Proposta foi submetida.
CRL 690		12/9/2019	13/9/2019	16:48		04 - incluir na cadeia sócietaria um CNPJ, ou seja, um sócio pessoa juridica e que tenha restrição.				ok	Aurea	Ruiz
CRL 690		12/9/2019	13/9/2019	16:48		05- Submeter um proposta que não tenha nenhuma restrição.				ok	Aurea	Ruiz
CRL 690		12/9/2019	13/9/2019	16:48		06 - uma lista com cinco sócios sendo dois com restrição, usar CPF (012.527.987-68 e 123.456.789-09				ok	Aurea	Ruiz
CRL 700		13/9/2019	13/9/2019	16:48		Erro ao submeter proposta, campo periodicidade vazio				ok	Aurea	Ruiz

## Agosto
			Status Safra: 08/2019

							Demanda: Multi Empresarial

ID Defeito no Jira		Data de abertura	Data do Teste	Hora Finalizada	Descrição do defeito				Status	Responsavel	Aprovador	Observação
SJ02		29/8/2019
SJ01		21/8/2019	21/8/2019		[Safra - Credenciadora] Códigos de Tarifas Cob/Pag				ok	Ruiz	Ruiz
SJ01		23/8/2019	23/8/2019	16:22	Teste de abertura de conta com credenciamento				ok	Aurea	Ruiz
SJ01		27/8/2019	27/8/2019	18:30	Teste para implantação				ok	Aurea	Ruiz	Conforme solicitado foi realizado os testes e colocados as evidências na minha pasta na rede em: / Evidencias_Homologação > / > Evidencias-2708-CNPJ-21071422000128 / > Evidencias_Manutenção
SJ02		27/8/2019	27/8/2019	14:46	Teste para implantação Abertura e envio de DOM				ok	Remi	Ruiz	Conforme solicitado realizado teste informando contas diferentes para o recebimento. / CNPJ: 17.740.348/0001-18, esta no status Pendente Administrativo.
SJ01		29/8/2019	29/8/2019	15:20	Realizado o teste de abertura de conta com credenciamento				ok	Remi	Ruiz	Realizado o teste de abertura de conta com credenciamento utilizado o CNPJ 43204189000147 com apoio do Remi. / 1 - Realizado a parte de precificação informando domicílio Safra e realizado o aceite da tabela / 2 - Realizado o preenchimento dos dados cadastrais / 3 - Após deixar o acorden em 100%, retornei para precificação / 4 – Alterado a Tabela e desabilitado o domicilio safra em seguida aceitado a tabela. / 5 – O acorden permaneceu em 100% / Ao submeter é apresentado o erro não foi possível submeter proposta. / Remi realizou a depuração e identificou a causa, o App está enviando as informações em branco.

## Setembro
			Status Safra: 09/2019

								Demanda: Multi Empresarial

ID Defeito no Jira		Data de abertura	Data do Teste	Hora Finalizada	Fluxo	Descrição do defeito				Status	Responsavel	Aprovador	Observação
SJ02		29/8/2019
SJ01		2/9/2019	2/9/2019	15:49		teste realizado em Manutenção > Conta Garantida Cartões.				ok	Ruiz	Ruiz	Realizado em Manutenção > Conta Garantida Cartões. / CNPJ utilizado: 03709814005742.Realizado em Manutenção > Conta Garantida Cartões. / CNPJ utilizado: 03709814005742.
CRL 669		4/9/2019	4/9/2019	10:44		submissão em massa para validar a mensagem.				ok	Remi	Ruiz	Foi realizado o teste de submissão em massa para validar a mensagem.
CRL673		4/9/2019	4/9/2019	17:49		Erro ao Submeter proposta.				ok	Ruiz	Ruiz	Teste realizado CRL-673 [Adesão] Erro ao Submeter proposta.Submissão realizada com sucesso.
CRL 494		4/9/2019	5/9/2019	11:26		Tela Branca ao Submeter				Nok	Aurea	Ruiz	Situação descrita persistes
CRL 526		4/9/2019	5/9/2019	11:26		Inconsistências encontradas no App				ok	Aurea	Ruiz	Teste realizado com perfil de Gerente 1 e evidencia segue em anexo esta de acordo, porem para o perfil Excecutivo de Contas o CNPJ não é localizado, com isso não foi possível prosseguir.
CRL 677		6/9/2019	6/9/2019	14:53		Adesão Erro ao Submeter tente novamente em instantes				ok	Aurea	Ruiz	OBS: Na cadeia Societária foi verificado que o App permite ativar o campo Responsável Legal /Mater para menores de 18 anos, porem em representante legal o App faz o bloqueio, sendo necessário retornar no cadastro de cadeia societária e realizar o ajuste. / Segue evidencias do teste realizado com o usuário do Remi, por gentileza coloque na minha pasta, para que eu possa adicioná-las ao Jira. OBS: Na cadeia Societária foi verificado que o App permite ativar o campo Responsável Legal /Mater para menores de 18 anos, porem em representante legal o App faz o bloqueio, sendo necessário retornar no cadastro de cadeia societária e realizar o ajuste. / Segue evidencias do teste realizado com o usuário do Remi, por gentileza coloque na minha pasta, para que eu possa adicioná-las ao Jira.
SJ01		9/9/2019	9/9/2019	18:00		Importação de representante legal				ok	Remi	Ruiz	Realizado o teste de importação de representante legal utilizando o CPF 043.495.524-80, para validar a limitação do campo nome limite de 30 caracteres.
SJ01		10/9/2019	10/9/2019	11:29		proposta de apenas abertura de conta com o perfil gerente (não fazer a submissão);				ok	Aurea	Ruiz	Teste realizado com o CNPJ 51.252.310/0001-34 e passado para o Remi conforme solicitado.
SJ01		11/9/2019	11/9/2019	17:14		Erro ao submeter proposta. Tente novamente em instantes				ok	Aurea	Ruiz
CRL 690		12/9/2019	13/9/2019	16:48		01 - Fazer uma tentativa de submissão de proposta com o cenário e verificar se a indicação de documento está correta. Devendo conter apenas um sócio que é representante legal com restrição, usar o CPF: 01252798-68. / 01 - Fazer uma tentativa de submissão de proposta com o cenário e verificar se a indicação de documento está correta. Devendo conter apenas um sócio que é representante legal com restrição, usar o CPF: 01252798-68.				ok	Aurea	Ruiz
CRL 690		12/9/2019	13/9/2019	16:48		02 - Dois Sócios sendo um sócio representante legal e com restrição utilizar CPF012.527.987-68. Sócio mais representante; usar mais um CPF sem restrição				ok	Aurea	Ruiz
CRL 690		12/9/2019	13/9/2019	16:48	1-Abertura de conta com credenciamento	03 - testar com dois sócios sem restrilção, mais um representante legal que não é sócio e que tenha restrição.				nok	Aurea	Ruiz	Proposta foi submetida.
CRL 690		12/9/2019	13/9/2019	16:48		04 - incluir na cadeia sócietaria um CNPJ, ou seja, um sócio pessoa juridica e que tenha restrição.				ok	Aurea	Ruiz
CRL 690		12/9/2019	13/9/2019	16:48		05- Submeter um proposta que não tenha nenhuma restrição.				ok	Aurea	Ruiz
CRL 690		12/9/2019	13/9/2019	16:48		06 - uma lista com cinco sócios sendo dois com restrição, usar CPF (012.527.987-68 e 123.456.789-09				ok	Aurea	Ruiz
CRL 700		13/9/2019	13/9/2019	16:48		Erro ao submeter proposta, campo periodicidade vazio				ok	Aurea	Ruiz
SJ01		18/9/2019	18/9/2019	16:41		Flag do gerente do operador se perdeu				ok	Aurea	Ruiz	Submissão realizada com apoio do Remi.
CRL 703		19/9/2019	20/9/2019	16:41		Erro ao Submeter proposta Cep zerado				ok	Aurea	Ruiz	Submissão não realizada.
CRL 709		19/9/2019	20/9/2019	16:41		Erro ao submeter domicilio bancário				ok	Aurea	Ruiz	Submissão não realizada.
CRL 714		19/9/2019	20/9/2019	16:41		Dom de abertura de conta foi gerado com inf de negociação				ok	Aurea	Ruiz	Realizado teste com massa disponibilizada pela Aurea CN`PJ:33602140000199 e 32914139000137
CRL 700		19/9/2019	20/9/2019	!6:48		Erro ao submeter periodicidade vazio				ok	Aurea	Ruiz	segundo teste realizado para teste cenário.
SJ01		27/9/2019	27/9/2019	17:00		Alteração de precificação - taxa padrão				ok	Aurea	Ruiz	Proposta foi submetida.
SJ02		27/9/2019	27/9/2019	17:00		Alteração de precificação - Alteraçao de taxa para menor (MESA)				ok	Aurea	Ruiz	Proposta foi submetida apòs aceite mesa
SJ03		27/9/2019	27/9/2019	17:00		Alteração de precificação - Alteraçao de taxa para menor contra-proposta (MESA)				ok	Aurea	Ruiz	Proposta não submetida, exclusão efetuada e nova proposta gerada
SJ04		27/9/2019	27/9/2019	17:00		Alteração de precificação - Alterção de taxa para maior				ok	Aurea	Ruiz	proposta foi submetida.
SJ04		30/9/2019	30/9/2019	11:45	1-Abertura de conta com credenciamento	Realizar submissão com tabela padrão				nok	Aurea	Ruiz	Erro ao validar existencia do CNPJ na credenciadora

## Outubro
			Status Safra: 10/2019

								Demanda: Multi Empresarial

ID Defeito no Jira		Data de abertura	Data do Teste	Hora Finalizada	Fluxo	Descrição do defeito				Status	Responsavel	Aprovador	Observação
CRL 756		2/10/2019	2/10/2019	-	Abertura de conta e Credenciamento	App apresenta taxa de tabela padrão com alteração em casas decimais.				ok	Aurea	Ruiz	Validar se o mesmo ocorre para os outros campos (tx crédito, parcela 2 a 6, 7 a 12 e arv). App deve carregar a tabela com os valores corretos.
CRL 802		2/10/2019	2/10/2019	-	Manutenção	Validação errada de Contas do Cliente nas Cgs.				ok	Aurea	Aurea	Ao entrar nas telas de Conta Garantida via modulo de Visitas, para alguns perfis não estavam sendo carregadas as contas dos clientes. App deve exibir toda as contas existentes.
CRL 804		2/10/2019	2/10/2019	-	Abertura de conta e Credenciamento	Percentual da Cadeia societária, Soma da cadeia societária com 100% - sistema não reconhece.				ok	Aurea	Ruiz	Erro do somatório da cadeia societária continua apesar de somar 100%. APP deve realizar a soma da cadeia societáira e fechar em 100%
CRL 856		3/10/2019	3/10/2019	-	Abertura de conta e Credenciamento	Erro no Upload de arquivos (caso 1).				ok	Aurea	Aurea	Proposta concluida e submetida com sucesso – CNPJ 53.334.934/0001-26.
CRL 856		3/10/2019	3/10/2019	-	Abertura de conta e Credenciamento	Erro no Upload de arquivos (caso 2).				ok	Aurea	Aurea	Proposta concluida e submetida com sucesso - CNPJ 14.124.065/0001-53.
CRL 708		7/10/2019	7/10/2019	-	Abertura de conta e Credenciamento	Percentual de participação de sócio indevidamente registrado no SCL.				ok	Aurea	Aurea	Submeter proposta com divisão na cadeia societária, Proposta concluida e submetida com sucesso.
CRL SJ01		7/10/2019	7/10/2019	-	Ações e ofertas	Visitas Clientes Inclusão de prospect.				Nok	Aurea	Aurea	Prosposta não finalizada.
CRL SJ02		7/10/2019	7/10/2019	-	Apenas Credenciamento	Adesão erro Apenas Credenciamento Gerente Midle				Nok	Aurea	Aurea	Erro ao submeter proposta.
CRL SJ01		8/10/2019	8/10/2019	-	Apenas Credenciamento	Proposta apenas credenciamento, com perfil Middle.				ok	Aurea	Aurea	Proposta concluida e submetida com sucesso.
SJ02		8/10/2019	8/10/2019	-	Apenas Credenciamento	Proposta apenas credenciamento, com perfil Middle, enviando para mesa.				ok	Aurea	Aurea	Proposta concluida e submetida com sucesso, após aprovação da Mesa.
CRL 708		9/10/2019	9/10/2019	-	Abertura de conta e Credenciamento	Percentual de participação de sócio indevidamente registrado no SCL.				ok	Aurea	Aurea	APP deve realizar a soma da cadeia societáira e fechar em 100%, Proposta concluida e submetida com sucesso.
CRL 956		10/10/2019	10/10/2019	-	Abertura de conta e Credenciamento	App não consegue submeter simulação com percentual 2 a 6 e 7 a 12 nulo.				ok	Aurea	Aurea	APP não deve conseguir submeter simulação com percentual 2 a 6 e 7 a 12 nulo. Simulação não permitida.
CRL 1016		15/10/2019	15/10/2019	-	Abertura de Conta Corrente	Erro na somatória de Sócios em Abertura de CC				ok	Aurea	Aurea	APP deve realizar a soma da cadeia societáira e fechar em 100%.
CRL 981		15/10/2019	15/10/2019	-	Abertura de conta e Credenciamento	Erro no processamento - transacao-GQ533003 - CONTACTS COMERCIO				ok	Aurea	Aurea	Concluir proposta e submeter.
CRL 1027		15/10/2019	15/10/2019	-	Abertura de conta e Credenciamento	Erro no processo de contratação de seguro Faturamento.				ok	Aurea	Aurea	Concluir proposta contratando seguro.
CRL 851		15/10/2019	15/10/2019	-	Abertura de conta e Credenciamento	Modal para informar tempo de processamento da proposta.				Nok	Aurea	Aurea	Proposta concluida e submetida, modal com o tempo de processamento não apareceu.
CRL 1017		15/10/2019	15/10/2019	-	Apenas Credenciamento	Validação ao inserir retorno SGN (Teste executado no CRC).				ok	Aurea	Aurea	Proposta enviada para analise com sucesso
CRL 1003		15/10/2019	15/10/2019	-	Abertura de conta e Credenciamento	Documento de Conta Garantida sendo indevidamente gerado.				ok	Aurea	Aurea	Proposta concluida e submetida com sucesso.
SJ01		16/10/2019	16/10/2019	-	Abertura de conta e Credenciamento	Abertura de conta e Credenciamento - MESA				ok	Aurea	Aurea	Submeter proposta após aceite da Mesa, Proposta concluida e submetida com sucesso.
SJ02		16/10/2019	16/10/2019	-	Apenas Credenciamento	Contratando seguro POS.				ok	Aurea	Aurea	Submeter proposta de credenciamento contratando seguro POS. Proposta concluida e submetida com sucesso.
CRL 1106		18/10/2019	18/10/2019	-	Abertura de conta e Credenciamento	Campo de ARV não editável, e não deixa prosseguir com credenciamento.				ok	Aurea	Aurea	Proposta concluida e submetida com sucesso.
SJ01		18/10/2019	18/10/2019	-	Abertura de conta e Credenciamento	Envio de proposta para mesa, aceitar contraproposta.				ok	Aurea	Aurea	Após envio para mesa, proposta aceita e submetida.
SJ02		18/10/2019	18/10/2019	-	Abertura de conta e Credenciamento	Realizar fluxo de abertura de conta e credenciamento e deixar pendente para equipe de sustentação.				ok	Aurea	Aurea	Proposta preenchida e enviada para equipe de sustentação sem efetuar a submissão.
SJ03		18/10/2019	18/10/2019	-	Abertura de conta e Credenciamento	Envio da proposta para mesa, perfil middle.				ok	Aurea	Aurea	Após aprovação da Mesa, a prosposta foi submetida com sucesso.
SJ04		18/10/2019	18/10/2019	-	Abertura de conta e Credenciamento	Realizar o fluxo de abertura com credenciamento zerando as taxa de 7a 12 nos cartões.				ok	Aurea	Aurea	Submissão realizada com sucesso.
SJ05		18/10/2019	18/10/2019	-	Abertura de conta e Credenciamento	Teste para recebimento de DOM por e-mail, após envio da proposta.				ok	Aurea	Aurea	Após submeter proposta, validar o recebimento do DOM por e-mail. Proposta submetida, e DOM recebido no e-mail cadastrado.
CRL 1278		30/10/2019	30/10/2019	-	Abertura de conta e Credenciamento	Submissão de CNPJ Correntista em Atacado				ok	Aurea	Aurea	Ao tentar submeter um CNPJ já Correntista no perfil Atacado, é retornado um problema.
CRL 1292		30/10/2019	30/10/2019	-	Abertura de conta e Credenciamento	App consulta taxas de ativos sem a solicitação dos produtos.				ok	Aurea	Aurea	Erro está impedindo submissão de propostas do EMP2 com clientes de faturamento maior que 500 milhões.
CRL 708		31/10/2019	31/10/2019	-	Abertura de conta e Credenciamento	Percentual de participação de sócio indevidamente registrado no SCL.				ok	Aurea	Aurea	APP deve realizar a soma da cadeia societáira e fechar em 100%, Proposta concluida e submetida com sucesso.
CRL 713		31/10/2019	31/10/2019	-	Teste não realizado.	Proposta submetida com POS em uso.				Nok	Aurea	Aurea	Usuario não permite execução do teste.
CRL 1001		31/10/2019	31/10/2019	-	Apenas Credenciamento	Defensiva para não permitir iniciar nova proposta sem finalizar uma anterior.				ok	Aurea	Aurea	APP bloqueou conforme esperado.
CRL 1028		31/10/2019	31/10/2019	-	Abertura de conta e Credenciamento	Informação de faturamento zerada não foi validada na tela de contatos				ok	Aurea	Aurea	Teste efetaudo no CRC, não permite seguir sem o preenchimento de faturamento e patrimônio.
CRL 1044		31/10/2019	31/10/2019	-	Abertura de conta e Credenciamento	Fazer contratação de desconto duplicata e validar no COE (após submissão validar com a Aurea)				ok	Aurea	Aurea	Contratação de desconto de duplicatas efetuado, proposta submetida com sucesso.
CRL 1105		31/10/2019	31/10/2019	-	Abertura de conta e Credenciamento	Testar precificações com retorno de ARV parcelado igual a zero e validar em banco de dados após submissão.				ok	Aurea	Aurea	proposta foi enviada para mesa para validação, após aceite a submissão foi efetuada com sucesso.
CRL 1204		31/10/2019	31/10/2019	-	Abertura de conta e Credenciamento	Pacote PJ1 não deve estar diponivel para Emp2, nenhuma outra alteração foi feita para os demais casos.				Nok	Aurea	Aurea
CRL 1250		31/10/2019	31/10/2019	-	Visita	Testar a visualização do documento por manutenção do desktop.				ok	Aurea	Aurea	Documento visualizado com sucesso.

## Novembro
				Status Safra: 11/2019

									Demanda: Sustentação

							Total de Testes	Total de Acertos	Total de Bugs
							11	9	2
	ID Defeito no Jira		Data de abertura	Data do Teste	Hora Finalizada	Fluxo	Descrição do defeito				Status	Responsavel	Aprovador	Observação
0	CRL 1246		1/11/2019	1/11/2019	-	CRC – Abertura e Credenciamento	Limitação de Campos de agência do CRC				Nok	Aurea	Aurea	Teste efetuado, é possível colocar até 5 posições no campo ag~encia.
0	CRL 1276		1/11/2019	1/11/2019	-	CRC - Filtro de busca	Ajustes nos filtros de busca do CRC				ok	Aurea	Aurea	Campos de acordo, filtros estão conforme informado.
0	SJ 01		4/11/2019	4/11/2019	-	CRC - Filtro de busca	Colocando a informação do operador, não está efetuando a busca.				Nok	Aurea	Aurea	Informado para sustentação, será corrigido e informado para reteste.
0	SJ 02		4/11/2019	4/11/2019	-	CRC - Filtro de busca	Operador RCANEDO no filtro, trás propostas de outros operadores.				Nok	Aurea	Aurea	Informado para sustentação, será corrigido e informado para reteste.
0	SJ 01		5/11/2019	5/11/2019	-	Abertura de conta e Credenciamento	Gerar submissão com credenciamento e abertura de conta.				ok	Aurea	Aurea	Proposta submetida com sucesso.
1	CRL-1267		12/11/2019	12/11/2019	-	Abertura de conta e Credenciamento	ARV com campo em branco				ok	Aurea	Aurea
1	CRL-1294		12/11/2019	12/11/2019	-	Abertura de conta	Repetição de agência				ok	Aurea	Aurea
1	CRL-1320		12/11/2019	12/11/2019	-	Abertura de conta e Credenciamento	Produto de Seguros mostrado para Correntista Atacado				ok	Aurea	Aurea
1	CRL-1397		12/11/2019	12/11/2019	-	Manutenção	Erro no acesso ao produto Desconto Duplicata no módulo de Visitas				ok	Aurea	Aurea
1	CRL-1370		12/11/2019	12/11/2019	-	Abertura de conta	Alteração do nome do produto desconto duplicata.				ok	Aurea	Aurea
1	CRL-1372		12/11/2019	12/11/2019	-	Abertura de conta	Questionário KYC - 4a pergunta				nok	Aurea	Aurea	Necessário corrigir Letra inicial da Pergunta / Verificado que o App esta permitindo enviar o questionario sem preencher a pergunta obrigatória
1	CRL-1372		12/11/2019	12/11/2019	-	Abertura de conta	Questionário KYC - 4a pergunta				ok	Aurea	Aurea	Foi corrigido a letra inicial da Pergunta. / Foi Corrigido a validação do preenchimento da pergunta obrigatória.
1	CRL-447		13/11/2019	13/11/2019	-	Abertura de Conta com Credenciamento	Endereço necessita de verifcação de logradouro				ok	Aurea	Aurea
1	CRL-1400		13/11/2019	13/11/2019	-	Abertura de Conta com Credenciamento	Erro no retorno de contra-proposta do SGN para o APP.				ok	Aurea	Aurea
1	CRL-1435		13/11/2019	13/11/2019	-	Abertura de conta	Erro Não é possível submeter propostas				Nok	Aurea	Aurea
1	CRL-1435		13/11/2019	13/11/2019	-	Abertura de conta	Erro Não é possível submeter propostas				ok	Aurea	Aurea

## Volumetria
				Mes de Novembro 2019

Mês	Qtd. Testes					Total de Testes	Total de Acertos	Total de Bugs
Agosto	5					16	11	5
Setembro	26
Outubro	36
Novembro	16